## SPRINT 2
SPRINT 2 — Test Case Report
ID Test | Fitur | Langkah Uji | Input | Expected Result | Actual Result | Status | Tester | Tanggal
TC_PGM_001 | Tambah Pengumuman Baru (Pengurus) | 1. Masuk menu Pengumuman 2. Klik Tambah Pengumuman 3. Isi form 4. Klik Simpan | Judul: Kajian Rutin Isi: Kajian ahad pagi Status: AKTIF | Sistem menyimpan data pengumuman dan kembali ke halaman list | Pengumuman berhasil disimpan dan muncul di list | Passed | Shinta Febriyani | 10-May-26
TC_PGM_002 | Lihat Detail Pengumuman | 1. Buka halaman list pengumuman 2. Klik tombol detail pada salah satu data | - | Sistem menampilkan detail pengumuman (judul, isi, lampiran) | Detail pengumuman tampil dengan benar | Passed | Shinta Febriyani | 10-May-26
TC_PGM_003 | Edit Pengumuman | 1. Buka halaman list pengumuman 2. Klik tombol edit 3. Ubah isi 4. Klik Simpan | Judul: Kajian Rutin (Update) Status: DRAFT | Sistem menyimpan perubahan pengumuman | Perubahan berhasil disimpan | Passed | Shinta Febriyani | 10-May-26
TC_PGM_004 | Hapus Pengumuman | 1. Buka halaman list pengumuman 2. Klik tombol hapus 3. Konfirmasi penghapusan | Alasan: Sudah selesai | Sistem menghapus data dari list secara aman | Data berhasil dihapus | Passed | Shinta Febriyani | 10-May-26
TC_PGM_005 | Filter Pengumuman berdasarkan Tanggal | 1. Buka halaman list pengumuman 2. Pilih filter tanggal | Tanggal: 10-May-26 | Sistem menampilkan list pengumuman di tanggal tersebut | Filter berfungsi dengan baik | Passed | Shinta Febriyani | 10-May-26
TC_PGM_006 | Filter Pengumuman berdasarkan Agama | 1. Buka list pengumuman (Superadmin) 2. Pilih filter agama | Agama: Islam | Sistem menampilkan pengumuman khusus tempat ibadah agama Islam | Filter berfungsi dengan baik | Passed | Shinta Febriyani | 10-May-26
TC_PGM_007 | Cari Pengumuman (Kata Kunci) | 1. Ketik kata kunci di search bar list pengumuman | Kata kunci: "Kajian" | Sistem menampilkan pengumuman yang sesuai judul/isi | Pencarian berhasil menampilkan hasil | Passed | Shinta Febriyani | 10-May-26
TC_KGT_001 | Tambah Kegiatan Baru | 1. Masuk menu Kegiatan 2. Klik Tambah Kegiatan 3. Isi form 4. Klik Simpan | Nama: Buka Bersama Tanggal: 15-May-26 Kapasitas: 100 | Sistem menyimpan data kegiatan | Kegiatan berhasil disimpan | Passed | Shinta Febriyani | 12-May-26
TC_KGT_002 | Lihat Detail Kegiatan | 1. Buka halaman list kegiatan 2. Klik salah satu kegiatan | - | Sistem menampilkan detail dan informasi kapasitas kegiatan | Tampilan detail sesuai dengan input | Passed | Shinta Febriyani | 12-May-26
TC_KGT_003 | Edit Kegiatan | 1. Klik edit pada kegiatan 2. Ubah data kapasitas 3. Simpan | Kapasitas: 150 | Perubahan tersimpan dan kapasitas terupdate | Perubahan tersimpan dan tampil di list | Passed | Shinta Febriyani | 12-May-26
TC_KGT_004 | Hapus Kegiatan | 1. Klik hapus pada kegiatan 2. Konfirmasi | - | Kegiatan terhapus dari list | Kegiatan berhasil dihapus | Passed | Shinta Febriyani | 12-May-26
TC_KGT_005 | Filter Kegiatan (Tanggal & Kategori) | 1. Gunakan filter tanggal & kategori pada list | Kategori: Agama | List kegiatan terfilter sesuai input pengguna | List berhasil terfilter | Passed | Shinta Febriyani | 12-May-26
TC_KGT_006 | Pendaftaran Peserta Online (Jemaah) | 1. Jemaah buka detail kegiatan 2. Klik Daftar Kegiatan | Catatan: Hadir | Status jemaah berubah menjadi TERDAFTAR | Jemaah berhasil terdaftar di kegiatan | Passed | Shinta Febriyani | 12-May-26
TC_DNS_001 | Proses Donasi Baru (Jemaah) | 1. Buka halaman Donasi 2. Pilih metode pembayaran 3. Isi nominal 4. Simpan | Nominal: 50000 Metode: TRANSFER_BANK | Transaksi donasi terbuat dengan status PENDING | Donasi PENDING berhasil dibuat | Passed | Shinta Febriyani | 14-May-26
TC_DNS_002 | Upload Bukti Pembayaran | 1. Buka detail riwayat donasi 2. Upload file bukti transfer | File: struk_transfer.jpg | Bukti terlampir dan tersimpan | Bukti terlampir pada detail donasi | Passed | Shinta Febriyani | 14-May-26
TC_DNS_003 | Verifikasi Donasi (Pengurus) | 1. Pengurus buka list donasi 2. Cek bukti bayar 3. Klik Konfirmasi | Status diubah: DIKONFIRMASI | Status donasi berubah menjadi DIKONFIRMASI | Donasi berhasil dikonfirmasi | Passed | Shinta Febriyani | 14-May-26
TC_DNS_004 | Riwayat Donasi (Jemaah) | 1. Buka halaman riwayat donasi pengguna | - | Menampilkan rekap histori seluruh donasi user | List donasi pengguna tampil dengan benar | Passed | Shinta Febriyani | 14-May-26
TC_DNS_005 | Monitoring Donasi (Superadmin) | 1. Buka menu list donasi seluruh pengguna | - | Seluruh rekap donasi tampil dengan monitoring lengkap | Seluruh data donasi tampil pada dashboard admin | Passed | Shinta Febriyani | 14-May-26
TC_DNS_006 | Export Laporan Donasi PDF | 1. Klik tombol Export PDF pada halaman donasi | Filter Date: 1-May-26 sd 31-May-26 | Sistem mem-build PDF dan auto download | File PDF berhasil diunduh dan tabel terbaca jelas | Passed | Shinta Febriyani | 14-May-26
TC_DNS_007 | Notifikasi Status Donasi | 1. Jemaah cek notifikasi setelah donasi dikonfirmasi | - | Muncul notifikasi bahwa donasi dikonfirmasi | Notifikasi muncul sesuai perubahan status | Passed | Shinta Febriyani | 14-May-26